別記様式第３（第３条関係）

指定棚田地域振興活動計画認定申請書（ひな形）

年　月　日

総務大臣　名

文部科学大臣　名

農林水産大臣　名

国土交通大臣　名

環境大臣　名　殿

市町村の長の氏名

棚田地域振興法第10条第１項の規定に基づき、指定棚田地域振興活動計画について認定を申請します。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

指定棚田地域振興活動計画

作成主体の名称：〇〇協議会

１　指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等に関する事項（棚田等の名称及び範囲）

〇〇棚田、〇〇の段々畑

範囲については、別添１のとおり。

※　指定申請書の３「保全を図る棚田等の名称、範囲、面積及び平均勾配」に位置付けられた棚田等

の名称と同じ記載としてください。

２　指定棚田地域振興活動の目標

※　国の基本方針や都道府県棚田地域振興計画、棚田地域指定申請書を参考に、指定棚田地域振興活動の目標について端的かつ定量的に記載してください。（目標は努力目標で構いません。）また、定量的な目標値の記載にあたっては、可能な限り現状の数値についても記載してください。

【例】

（１）棚田等の保全

・耕作放棄の防止・削減

-令和〇年までに〇〇棚田における耕作放棄率を〇％から〇％に減少させる。

-令和〇年まで〇〇棚田における耕作放棄率を〇％の現状を維持する。

・担い手の確保

-令和〇年までに〇〇棚田の保全に取り組む人数を〇人から〇人に増加させる。

・生産性・付加価値の向上

-令和〇年までに、〇〇棚田における農地集積率を〇％から〇％に増加させる。

-令和〇年までに〇〇棚田で○haの農地の維持管理を省力化する。

（２）棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮

・農産物の供給の促進

-令和〇年までに棚田米の販売量/額を〇tから〇tに増加させる。

・自然環境の保全・活用

-令和〇年までに新たに〇〇棚田で○haの農地で環境保全型の農業を実施する。

-〇〇棚田で小中学生に向けた自然観察や里山ウォーキング等の取組を新たに年間〇回開催し、年間〇人の参加者を確保する。

-令和〇年までに〇〇棚田における鳥獣被害面積/額を〇ha/〇円から〇ha/〇円に減少させる。

・良好な景観の形成

-令和〇年までに〇〇棚田に〇〇（良好な景観に寄与する作物のほか、菜の花やレンゲ等、古くから稲作に関連して栽培されてきた景観作物）を〇本、〇〇を〇本植栽する。

-令和〇年までに〇〇棚田の景観を阻害している電柱や電線の移動を図る。

-○年の台風○号で被災した○○棚田の石積み○箇所を復旧し、そのための技術講習を年○回開催する。

-○○棚田で、畦畔の草刈りや水路の泥上げ等を年○回、○人で取り組む。

-（棚田周辺に文化財（史跡や天然記念物等）があれば記載）棚田周辺にある国（都道府県や市町村）指定の史跡○○の保存活動と連携した、棚田保全に継続的に取り組む。

・伝統文化の継承

-〇〇棚田で、○○神楽、○○踊り、○○太鼓などの披露の場を年間〇回設け、年間〇人の来訪者を誘客する。

-○○棚田で伝統的な○○祭を継続して毎年実施し、年間○人の参加者を確保するとともに、○○小中学校等を対象とした、講習会を年間○回実施し、後継者を育成する

-五穀豊穣や無病息災を祈願する○○祭りについて、年間○人の地域外からの来訪者誘客を推進するとともに、後継者を育成する。

-田植作業、農家の生活・道具、祭礼や年中行事等、文化的な要素をもっている農耕習俗について調査し、地域内外に紹介する機会を年間○回設ける。

-地域アイデンティティの存続に繋がる活動として、農業者の方々から本棚田地域ならではの生産技術や生活文化について聞き取り、郷土学習を年間○回実施する。

-○○棚田で受け継がれている郷土料理○○をつくる試食会を年○回開催、年間○人の参加者を確保し、世代をつなぐ、地域と都市人口の交流の場をつくる。

（３）棚田を核とした棚田地域の振興

・棚田における都市農村交流を通じた関係人口の創出・拡大による地域振興

-令和〇年までに棚田オーナーを〇組から〇組、トラスト会員を〇組から〇組に増加させる。

-〇〇棚田で農村交流体験イベントを継続して年間〇回開催し、年間〇人の参加者を確保する。

-令和〇年までに〇〇棚田地域における移住・定住者を〇人から〇人に増加させる。

・棚田を観光資源とした地域振興

-棚田のライトアップイベントを新たに年間で〇日間/〇ヶ月間開催し、〇人の来訪者を誘客する。

-令和〇年までに、棚田の周辺にトイレ/駐車場/看板/展望台/休憩所/交流施設を整備し、年間〇人の観光客を誘客する。

-令和〇年までに、棚田の周辺に直売所/農家レストランを整備し、年間〇円の売り上げを達成する。

-令和〇年までに〇〇棚田地域における農泊の取組数を〇軒から〇軒に増加させ、年間〇人の宿泊者を確保する。

-令和〇年までに〇〇棚田地域において〇軒の空き家/古民家を再生・活用する。

・棚田米等を活用した六次産業化の推進

-令和〇年までに棚田米を原料とした〇〇（加工品）の販売量を〇tから〇tに増加させる。

※　みなし提出の対象となっている活性化計画に基づく農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策（農山漁村発イノベーション整備事業のうち定住促進・交流対策型））の交付を受けるためには、事業目標（定量的な評価指標）を設定しなければならないこととなっているため、農山漁村振興交付金を活用する活動については、明示的にその旨記載した上で、事業目標を設定してください（例：農山漁村振興交付金を活用して、令和〇年までに〇〇棚田地域において〇〇（事業目標）を達成する）。なお、事後評価でその目標達成率が70％未満の場合には、次の計画を受け付けないこととなっていますので、注意してください。

※　中山間地域等直接支払交付金の棚田地域振興活動加算を受けるためには、「棚田等の保全に関する目標」、「棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮に関する目標」、「棚田を核とした棚田地域の振興に関する目標」のそれぞれに定量的な目標を一つ以上、計三つ以上の目標を定める必要があります。その際、棚田の価値を活かした活動（地域の実情に応じたもの）、集落機能強化（人材の確保を含む）及び生産性向上に関する目標を含める必要があります。

３　計画期間

認定の月～令和〇年〇月

※　おおよそ３年間から５年間の計画期間が望ましいです。

※　棚田地域振興法は時限立法のため、計画期間は令和７年３月31日までで設定してください。

４　各年度において行う指定棚田地域振興活動の内容及び実施主体に関する事項

※可能な限り「２指定棚田地域振興活動の目標」より具体的に記載いただくとともに、目標を達成するために行う具体的な手法等がわかるように記載してください。

【例】

（１）指定棚田地域振興活動の内容

以下の指定棚田地域振興活動について、別添２の工程表に基づき実施することとする。

① 棚田等の保全

・耕作放棄の防止・削減

-ボランティア等を活用しながら、〇〇棚田の維持管理や復田作業を行う。また、上下流の流域圏と連携し、一体的な維持管理を実施する。

・担い手の確保

-地域おこし協力隊制度等を活用しながら、外部からの新たな担い手を確保し、営農指導や販売支援を行う。

・生産性・付加価値の向上

-景観に配慮しつつ基盤整備を推進するとともに、地域で話し合いを行い、地域の中核的なリーダーとなる○○に農地を集約する。

-〇〇棚田において、自動草刈り機による草刈りやドローンを新たに○台導入し、農薬散布などスマート農業の取組の推進により、維持管理労力を低減する。

② 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮

・農産物の供給の促進

-○○と連携して棚田米のパッケージをデザインし、棚田米のブランド化を図るとともに、新たにインターネット販売や○○物産会で販売するなど販路を拡大する。

・自然環境の保全・活用

-先進地区への研修や勉強会を通じて、〇〇棚田で環境保全型の農業を実施する。

-〇〇棚田は○○、○○、○○（具体的な動植物名を記載）等の生息（生育）場所となっている（令和○年○○調査結果より）ことを活かし、○○大学の○○先生を講師として招き、○○小学校の小学生等を対象に，自然観察会や里山ウォーキング等を実施する。

-〇〇棚田地域での鳥獣被害対策のため，侵入防止柵を○m、わなを○箇所設置する。

・良好な景観の形成

-地域の子ども会や女性の会と協力し、〇〇棚田に○○を植栽する。

-○○棚田の景観を阻害している電柱や電線の移動を図る。

-〇〇棚田の災害復旧においては、極力伝統的な石積み工法を採用し，そのための技術講習等も行う。

-現在の良好な棚田景観を維持するために、地域住民や地域外の住民も巻き込んで、畦畔の草刈りや水路の泥上げ等に取り組む。

-（棚田周辺に文化財（史跡や天然記念物等）があれば）棚田周辺にある、国・都道府県・市町村指定史跡の○○について、それらの保存活動と連携した棚田保全に取り組む。

・伝統文化の継承

-隣接地域とも連携して〇〇棚田で、◯◯神楽、◯◯踊り、◯◯太鼓などの披露の場を設け、伝統文化の継承を図る。

-〇〇祭りで催される○○（伝統芸能）の後継者を育成するために、◯◯小中学校や子ども会を対象とした、講習会を継続的に開催する。

-五穀豊穣や無病息災を祈願する○○祭りについて、事務局体制を強化し、地域内外からの誘客を推進するとともに、後継者を育成する。

-○○棚田の田植や収穫等にちなむ農耕習俗について、大学や研究機関の協力も得て調査するとともに、地域の関係者で情報を共有し、地域内外に紹介する方法や時期等について検討を行う。

-○○が主体となり、地域の農業者の方々から本棚田地域ならでは生産技術や生活文化について聞き取りし、これをまとめて、地域の内外に情報発信する。

-郷土料理に精通した○○と連携し、試食会を年○回開催し、その内容をSNSで情報発信することで、次年度以降の参加者の増加に繋げる。

③ 棚田を核とした棚田地域の振興

・棚田における都市農村交流を通じた関係人口の創出・拡大による地域振興

-棚田オーナー制度/トラスト会員制度の○○（内容）を見直すとともに、○○の広報機関を活用して会員数の増加を図る。

-○○と連携し、○○などの農村交流体験イベントを実施するとともに、イベント参加者にメールマガジンの登録を促し、次回以降のイベントへの参加を促進する。

-〇〇棚田地域で、○件の空き家を改修してお試し移住イベントを実施するとともに、地域おこし協力隊制度等を活用して、移住・定住者の増加を図る。

・棚田を観光資源とした地域振興

-○○と連携し、棚田のライトアップイベントを開催する。

-棚田の付近にトイレ/駐車場/看板/展望台/休憩所/交流施設を整備するなど、観光客の受入体制を整備する。

-棚田の付近に直売所/農家レストランを整備するなど、観光で稼げる仕組みを構築する。

-〇〇棚田地域において、空き家/古民家の再生・活用によって農泊の取組軒数を増加させるとともに、隣接する○○（観光地）とタイアップして宿泊需要を喚起する。

・棚田米等を活用した六次産業化の推進

-棚田米を原料とした〇〇（加工品）の開発・製造・販売に取り組むとともに、○○商談会に参加し、新たな販路を開拓する。併せて、地域の日曜朝市等で販売し、地域内の生産・消費循環を促進する。

※　上記の指定棚田地域振興活動の実施において、活用する事業が明らかな場合には、計画実現の確実性の観点から参考になるため、具体的な事業名を積極的に記載してください。その場合、予め都道府県及び国の担当部署と十分な調整がなされていることが望ましいが、調整をしていない場合には、そのことが分かるよう明記してください。（例：〇〇省の〇〇事業を活用して、〇〇を行う。（県担当部署と未調整））

※　棚田地域振興法第８条第４項各号に掲げる事項を記載する場合は、予め都道府県及び国

と調整した上で、明示的に記載してください。

例１）農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策（農山漁村発イノベーション整備事業のうち定住促進・交流対策型））を活用して、棚田の付近に直売所を整備する。

例２）別添４のエコツーリズム推進全体構想に記載するとおり、〇〇を対象として、〇〇の方法

により、エコツーリズムを実施する。

※　中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画に位置付けられていない事業につい

て、同事業の優遇措置を受けたい場合には、具体的な事業名を記載してください。

（２）指定棚田地域振興活動の実施主体

上記（１）に掲げる指定棚田地域振興活動の実施主体は、主に下記５の指定棚田地域振興協議会の参加者である。また、同協議会の参加者ではない〇〇や〇〇※は、〇〇の活動を実施することとする。

※　指定棚田地域振興活動を実施する棚田オーナー、学生や企業等が想定（属性を記載すればよく、

具体的な名称又は氏名まで記載することは不要）。

５　指定棚田地域振興協議会に参加する者の名称又は氏名

〇〇協議会は〇〇市町村、農業者、農業者団体、地域住民、NPO法人、〇〇で構成。

参加者の名称又は氏名については、別紙のとおり※。

※　別添５を添付する場合は、「別添５　○○協議会規約の別紙のとおり」とし、ここでは別紙の添付を省略していただいて構いません。

６　その他指定棚田地域振興活動に関し必要な事項

（別紙）指定棚田地域振興協議会に参加する者の名称又は氏名

※目標や活動内容に記載があれば、地域の代表者だけではなく、女性や青年層、地域外の方も協議会に入れて、下記名簿にも記載してください。

※別添５と同じ場合は同じ資料を添付してください。

| No. | 協議会に参加する者 | 役職等 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ○○棚田保存会 | ※記載は任意ですが、個人名のみの記載の場合、可能な範囲で「役職等」の欄に役割を記載ください（農業者、地域外ボランティア等）。 |
| 2 | ○○営農組合 |  |
| 3 | NPO法人○○ |  |
| 4 | ○○集落協定 代表 |  |
| 5 | ○○活動組織 代表 |  |
| 6 | ○○まちづくり協議会 |  |
| 7 | JA○○ |  |
| 8 | ○○教育委員会 会長 |  |
| 9 | ○○観光協会 |  |
| 10 | （株）○○ |  |
| 11 | ○○大学○○学教授 地方 太郎 |  |
| 12 | 地域おこし協力隊 創生 花子 |  |
| 13 | ○○ ○○ |  |
| 14 | ○○ ○○ |  |
| 15 | ○○ ○○ |  |
| 16 | ○○ ○○ |  |
| 17 | ○○ ○○ |  |
| 18 | ○○ ○○ |  |
| 19 | ○○ ○○ |  |
| 20 | ○○ ○○ |  |
| 21 | ○○ ○○ |  |
| 22 | ○○ ○○ |  |
| 23 | ○○ ○○ |  |
| 24 | ○○市町村○○課 |  |
| 25 | ○○県○○課○○係長 |  |
| 26 | ○○県○○事務所○○課長補佐 |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |

（別添１）縮尺スケール、方位及び指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等の範囲を表示

した付近見取図【施行規則第３条第１号】

指定申請書の別添８「縮尺スケール、方位及び棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等の範囲を表示した付近見取図」と同じものを添付してください。（中山間地域等直接支払交付金の申請時に添付する見取り図等を活用しても構いませんが、その場合、保全を図る棚田等の範囲を明示してください。）

（イメージ）

〇〇県〇〇市〇〇

0km

〇km

0km

〇km

（別添２）指定棚田地域振興活動計画の工程表及びその内容を説明した文書【施行規則第３条第２号】

※　計画本文４（１）に記載した指定棚田地域振興活動の項目ごとに分けて記載すること。活動内容は可能な限り、具体的かつ詳細に記載してください。

① 棚田等の保全

| 項目 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕作放棄の防止・削減 | 〇ボランティア等を活用した耕作放棄地の維持・減少 |  |  |  |  |
| 担い手の確保 | 〇地域おこし協力隊制度の活用の検討 | 〇地域おこし協力隊制度の実施（第１期） |  |  | 〇地域おこし協力隊制度の実施（第２期） |
| 生産性・付加価値の向上 | 〇自動草刈り機による草刈りの導入 |  |  | 〇ドローンによる農薬散布の導入 |  |

② 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮

| 項目 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 農産物の供給の促進 | 〇ライスセンターの整備 | 〇棚田米のブランド化・パッケージ作り | 〇棚田米の販売開始（イベント参加者） | 〇棚田米の販路拡大（直売所、旅館） | 〇棚田米の販路拡大（インターネット） |
| 自然環境の保全・活用 | 〇有機農業の実施 〇自然ふれあいイベントの実施 〇エコツーリズムの実施 〇侵入防止柵や檻の設置 | 〇鳥獣の捕獲活動の実施 |  |  |  |
| 良好な景観の形成 |  | 〇桜の植栽 | 〇無電柱化の実施 | 〇梅の植栽 |  |
| 伝統文化の継承 | 〇和太鼓イベントの検討 〇伝統文化ワークショップの検討 | 〇和太鼓イベントの実施 〇伝統文化ワークショップの開催 |  |  |  |

③　棚田を核とした棚田地域の振興

| 項目 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棚田における都市農村交流を通じた関係人口の創出・拡大による地域振興 | 〇棚田オーナー制度/トラスト会員制度の検討、募集HPの開設 | 〇棚田オーナー制度/トラスト会員制度の実施 |  |  |  |
| 棚田を観光資源とした地域振興 | 〇説明看板の設置 〇空き家/古民家の再生・活用の検討 | 〇トイレ・駐車場の整備 〇空き家/古民家の改修 | 〇展望台の整備 〇ライトアップイベントの検討 〇農泊の実施体制の整備（農泊地域協議会の設立、許認可の取得等） | 〇交流施設/直売所の整備 〇ライトアップイベントの実施 〇農泊の実施 |  |
| 棚田米等を活用した六次産業化の推進 | 〇棚田米を原料とした日本酒の開発 | 〇加工施設の整備 | 〇日本酒の販売、直売所の整備 |  | 〇日本酒の販路拡大（インターネット） |

（別添３）都道府県知事との協議の概要【施行規則第３条第３号】

※ 下記様式によらずとも、都道府県知事との協議文書でも構いません。

| 都道府県知事名 | 〇〇 〇〇 |
| --- | --- |
| 協議を行った日 | 令和〇年〇月〇日 |
| 意見の概要 | １．２の指定棚田地域振興活動の目標のうち〇〇については、都道府県棚田地域振興計画の目標も踏まえた記載に改めるべき。 ２．別添２の指定棚田地域振興活動の工程表のうち〇〇については、より具体的なスケジュールに改めるべき。 |
| 意見に対する対応 | １．については、意見を踏まえ、計画の記載を改めた。 ２．については、意見を踏まえ、工程表の記載を改めた。 |

（別添４）エコツーリズム推進全体構想【施行規則第３条第４号】

※　計画本文４の指定棚田地域振興活動の内容において、棚田地域振興法第８条第４項第２号に掲げる

事項を記載する場合は、エコツーリズム推進全体構想を添付してください。

（別添５）申請に係る指定棚田地域振興協議会の規約又は組織及び運営に関する規程【告示第２条第１項】

※　指定棚田地域振興協議会において、規約や組織及び運営に関する規程が定められている場合には、添付してください。なお、規約や規程の作成は任意ですが、その有無は、認定基準の「指定棚田地域振興活動が円滑かつ確実に実施される」ために必要な「指定棚田地域振興協議会が多様な主体で構成され、構成員間の合意の下で、明確な役割分担と構成員間の有機的な連携が図られていること」を判断する一つの要素となります。

（別添６）農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則

第５条に掲げる書類【告示第２条第２項】

※　計画本文４の指定棚田地域振興活動の内容において、棚田地域振興法第８条第４項第１号に掲げる

事項を記載する場合は、以下の書類を添付してください。

〇　農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則（抄）

（農林水産大臣に提出する活性化計画の添付書類）

第五条　都道府県又は市町村は、法第六条第一項の規定により農林水産大臣に活性化計画を提出する場

合においては、当該活性化計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　活性化計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面 ※１

二　次条第一項の規定により法第六条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料 ※２

※１　イメージ図

活性化計画区域（区域面積含む）及び施設建設予定区域を明示してください。

※２　農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策（農山漁村発イノベーション整備事業のうち定住促進・交流対策型））の「事業実施計画書（様式１）」及び「事前

点検シート（様式２）」を添付してください。

（http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html）

（別添７）エコツーリズム推進法施行規則第２条第２号から第６号までに掲げる書類【告示第２条第３項】

※　計画本文４の指定棚田地域振興活動の内容において、棚田地域振興法第８条第４項第２号に掲げる

事項を記載する場合は、別添７のエコツーリズム推進全体構想に加え、以下の書類を添付してください。

〇　エコツーリズム推進法施行規則（抄）

（全体構想の認定の申請）

第二条　法第六条第一項の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。

一　（略）

二　全体構想の対象となる区域を明らかにした地図

三　全体構想に規定する自然観光資源の位置を表示した地図

四　全体構想に規定する自然観光資源に係る規制を条例で定めた場合にあっては、当該条例の内容を

記載した書類

五　全体構想に規定する自然観光資源を当該市町村の長が特定自然観光資源として指定する場合に

あっては、指定する特定自然観光資源ごとに次に掲げる書類

イ　当該特定自然観光資源の境界を表示した地図（法第十条第一項の規定に基づき立入りを制限す

る場合にあっては、その対象となる区域を明らかにした地図を含む。）

ロ　法第八条第二項（法第十条第五項において準用する場合を含む。）に規定する土地の所有者等

の同意を得たことを証する書類

ハ　法第十条第一項の規定に基づき立入りを制限する場合にあっては、その期間及び同条第三項に

規定する市町村長が定める数を記載した書類

六　前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類